## Gantt MVP
GANTT MVP HỆ THỐNG ĐẶT MÓN
Ngày bắt đầu dự án |  | 2026-10-03
Ngày kết thúc dự án |  | 2026-11-02
Tổng thời gian (ngày) |  | 30 |  |  |  | Tháng 10/2026
[6 empty] | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon
Mã | Công việc | Bắt đầu | Số ngày | Kết thúc | Tiến độ | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02
P1 | Phạm vi & kiến trúc | 2026-10-03 | 5 | 2026-10-08 | #NAME?
1.1 | Chốt yêu cầu nghiệp vụ và vòng đời đơn hàng | 2026-10-03 | 2 | 2026-10-05 | 0%
1.2 | Chốt phạm vi MVP và mô hình dữ liệu | 2026-10-05 | 2 | 2026-10-07 | 0%
1.3 | Chốt API, sự kiện và phân quyền | 2026-10-07 | 1 | 2026-10-08 | 0%
P2 | Trải nghiệm người dùng | 2026-10-08 | 5 | 2026-10-13 | 0%
2.1 | Thiết kế UI khách hàng: khám phá món, giỏ hàng và xác nhận đơn | 2026-10-08 | 2 | 2026-10-10 | 0%
2.2 | Thiết kế UI nhà hàng: onboarding, thực đơn và nhận đơn | 2026-10-10 | 2 | 2026-10-12 | 0%
2.3 | Hoàn thiện luồng theo dõi trạng thái và đánh giá | 2026-10-12 | 1 | 2026-10-13 | 0%
P3 | Nền tảng đặt món | 2026-10-13 | 10 | 2026-10-23 | 0%
3.1 | Xây dựng tài khoản, hồ sơ và địa chỉ | 2026-10-13 | 2 | 2026-10-15 | 0%
3.2 | Xây dựng danh mục, tìm kiếm và chi tiết món ăn | 2026-10-15 | 2 | 2026-10-17 | 0%
3.3 | Xây dựng giỏ hàng, phí giao và mã giảm giá | 2026-10-17 | 2 | 2026-10-19 | 0%
3.4 | Xây dựng quản lý nhà hàng và thực đơn | 2026-10-19 | 2 | 2026-10-21 | 0%
3.5 | Xây dựng điều phối đơn hàng và trạng thái giao nhận | 2026-10-21 | 2 | 2026-10-23 | 0%
P4 | Thanh toán & vận hành | 2026-10-23 | 6 | 2026-10-29 | 0%
4.1 | Tích hợp thanh toán và xử lý callback | 2026-10-23 | 2 | 2026-10-25 | 0%
4.2 | Xây dựng hoàn tiền, đối soát và báo cáo doanh thu | 2026-10-25 | 2 | 2026-10-27 | 0%
4.3 | Xây dựng thông báo, hỗ trợ và quản trị nền tảng | 2026-10-27 | 2 | 2026-10-29 | 0%
P5 | Kiểm thử & phát hành | 2026-10-29 | 4 | 2026-11-02 | 0%
5.1 | Kiểm thử chức năng các luồng MVP | 2026-10-29 | 1 | 2026-10-30 | 0%
5.2 | Kiểm thử bảo mật, hiệu năng và tương thích | 2026-10-30 | 1 | 2026-10-31 | 0%
5.3 | UAT, phát hành theo nhóm người dùng và theo dõi sau phát hành | 2026-10-31 | 2 | 2026-11-02 | 0%
Note on C4: Ô nhập liệu: ngày bắt đầu 03/10/2026 theo sơ đồ gốc. Các ngày bắt đầu bên dưới là số cố định, sửa trực tiếp nếu cần.